## WBS
사용방법: | !! 이부분은 지우고 사용하세요 !!
1. 아래의 "팀원" 시트에 가서 이름을 채운다.
2. 현재 WBS 시트의 공정을 채운다.
3. 완료율, 기간, 시작 날짜만 적는다.
!! 주의 !! 완료날짜, 담당자, 수행작업 행에는 수식이 적용되어 있습니다. 일반 값을 넣는 경우, 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
4. 아래의 "담당자" 시트로 이동하여 각 작업의 담당자에 해당하는 칸에 "O" (영어 대문자 o)를 적어 넣는다.
5. 팀명, 조, 서비스 이름, 주제를 적어 넣는다.
** 만약, 더 많거나 적은 작업 목록이 필요하다면, 행 삽입/삭제로 조정할 수 있습니다.
작성자: 안규태
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | x조 | 서비스 이름 |  |  | 주제
구분 | 작업 이름 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
 | time axis 2025-10-21 to 2025-12-12
프로젝트 관리 | 작업1 | 100% | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 팀장
| 작업2 | 100% |  |  |  | 팀장
| 작업3 | 100% |  |  |  | 팀장
| 작업4 | 100% |  |  |  | 팀장
프로젝트 수행 | 수행작업1 | 20% | 10 | 2025-10-21 | 2025-10-30
| 소작업1 | 80% | 4 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 팀 전체, 팀원5
| 소작업2 | 0% | 2 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 팀원1, 팀원3
| 소작업3 | 0% | 2 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 팀장, 팀원4
| 소작업4 | 0% | 2 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 팀원2
| 수행작업2 | 1.25% | 8 | 2025-10-24 | 2025-10-31
| 소작업1 | 5% | 4 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 팀장
| 소작업2 | 0% | 2 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 팀원1, 팀원5
| 소작업3 | 0% | 3 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 팀장, 팀원2
| 소작업4 | 0% | 3 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 팀원1, 팀원3, 팀원4
| 수행작업3 | 0% | 33 | 2025-10-31 | 2025-12-02
| 소작업1 | 0% | 33 | 2025-10-31 | 2025-12-02 | 팀장, 팀원2
| 소작업2 | 0% | 33 | 2025-10-31 | 2025-12-02 | 팀원1, 팀원3, 팀원4
| 수행작업4 | 0% | 33 | 2025-11-03 | 2025-12-05
| 소작업1 | 0% | 33 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 팀 전체
| 소작업2 | 0% | 33 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 팀 전체
| 수행작업5 | 0% | 3 | 2025-12-08 | 2025-12-10
| 소작업1 | 0% | 3 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 팀장
| 소작업2 | 0% | 3 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 팀 전체, 팀원5
| 수행작업6 | 0% | 3 | 2025-12-10 | 2025-12-12
| 소작업1 | 0% | 3 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 팀장
| 소작업2 | 0% | 3 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 팀장
Formulas:
주제 = IF(COUNTBLANK([주제, row below]:F28)=4,"", MAX([주제, row below]:F28))

## 팀원
이름
팀장
팀원1
팀원2
팀원3
팀원4
팀원5

## 담당자
구분 | 공정 | 담당자
|  | 팀 전체 | 팀장 | 팀원1 | 팀원2 | 팀원3 | 팀원4 | 팀원5
프로젝트 관리 | 작업1 |  | O
| 작업2 |  | O
| 작업3 |  | O
| 작업4 |  | O
프로젝트 수행 | 수행작업1
| 소작업1 | O | [5 empty] | O
| 소작업2 |  |  | O |  | O
| 소작업3 |  | O |  |  |  | O
| 소작업4 |  |  |  | O
수행작업2
| 소작업1 |  | O
| 소작업2 |  |  | O |  |  |  | O
| 소작업3 |  | O |  | O
| 소작업4 |  |  | O |  | O | O
수행작업3
| 소작업1 |  | O
| 소작업2 |  | O
수행작업4
| 소작업1 | O
| 소작업2 | O
수행작업5
| 소작업1 |  | O
| 소작업2 | O | [5 empty] | O
수행작업6
| 소작업1 |  | O
| 소작업2 |  | O