## WBS
WBS(Work Breakdown Structure)
겜성코딩 | 3조 | A11yMARKET |  |  | 사용자 맞춤형 접근성 프로필을 기반으로 하는 상품 중계 쇼핑몰
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
 | time axis 2025-10-21 to 2025-12-19
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 안규태
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% |  |  |  | 안규태
| 중간보고 및 확인 | 100% |  |  |  | 안규태
| 종료보고 및 확인 | 100% |  |  |  | 안규태
프로젝트 수행 | 주제 확립 및 기획(요구분석) | 20% | 10 | 2025-10-21 | 2025-10-30
| 프로젝트 목표 및 범위 정의 | 80% | 4 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 팀 전체
| 페르소나 및 유저 스토리 작성 | 0% | 2 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 김수민, 신운용
| 기능 요구사항 분석 | 0% | 2 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 안규태, 장지훈
| 비기능 요구사항 분석 | 0% | 2 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 안규태, 백여랑
| 서비스 구조 설계 | 1.25% | 11 | 2025-10-24 | 2025-11-03
| 시스템 아키텍처 설계 | 5% | 6 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 안규태
| 데이터베이스 설계 | 0% | 2 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 안규태, 김수민
| API 명세서 작성 | 0% | 5 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 안규태, 백여랑
| UI/UX 디자인 | 0% | 5 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 김수민, 신운용, 장지훈
| 개발 환경 구축 | 0% | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 안규태
| 구현 | 0% | 35 | 2025-11-05 | 2025-12-09
| 명세서 기반 백엔드 개발 | 0% | 35 | 2025-11-05 | 2025-12-09 | 팀 전체
| 명세서 기반 프론트엔드 개발 | 0% | 35 | 2025-11-05 | 2025-12-09 | 팀 전체
| 테스트및 QA | 0% | 3 | 2025-12-09 | 2025-12-11
| 통합 테스트 | 0% | 3 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 안규태
| 버그 트래킹 및 수정 | 0% | 3 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 팀 전체
| 배포 | 0% | 2 | 2025-12-11 | 2025-12-12
| 빌드 테이스 및 빌드 | 0% | 2 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 팀 전체
| 배포 환경 구성 | 0% | 2 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 팀 전체
| 프로젝트 마무리 | 0% | 5 | 2025-12-15 | 2025-12-19
| 산출물 문서 확인 | 0% | 5 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 팀 전체
| 기타 요구 제출물 확인 | 0% | 5 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 팀 전체
| 특강 | 0% | 2 | 2025-10-28 | 2025-10-29
| MSA특강 | 0% | 2 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 팀 전체
MSA 특강
Formulas:
사용자 맞춤형 접근성 프로필을 기반으로 하는 상품 중계 쇼핑몰 = IF(COUNTBLANK([사용자 맞춤형 접근성 프로필을 기반으로 하는 상품 중계 쇼핑몰, row below]:F13)=4,"", MAX([사용자 맞춤형 접근성 프로필을 기반으로 하는 상품 중계 쇼핑몰, row below]:F13))
사용자 맞춤형 접근성 프로필을 기반으로 하는 상품 중계 쇼핑몰 = IF(COUNTBLANK([사용자 맞춤형 접근성 프로필을 기반으로 하는 상품 중계 쇼핑몰, row below]:[사용자 맞춤형 접근성 프로필을 기반으로 하는 상품 중계 쇼핑몰, row below])=2,"", MAX([사용자 맞춤형 접근성 프로필을 기반으로 하는 상품 중계 쇼핑몰, row below]:[사용자 맞춤형 접근성 프로필을 기반으로 하는 상품 중계 쇼핑몰, row below]))

## 팀원
이름
안규태
김수민
백여랑
신운용
장지훈

## 담당자
구분 | 공정 | 담당자
|  | 팀 전체 | 안규태 | 김수민 | 백여랑 | 신운용 | 장지훈
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 |  | O
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  | O
| 중간보고 및 확인 |  | O
| 종료보고 및 확인 |  | O
프로젝트 수행 | 주제 확립 및 기획(요구분석)
| 프로젝트 목표 및 범위 정의 | O
| 페르소나 및 유저 스토리 작성 |  |  | O |  | O
| 기능 요구사항 분석 |  | O |  |  |  | O
| 비기능 요구사항 분석 |  | O |  | O
서비스 구조 설계
| 시스템 아키텍처 설계 |  | O
| 데이터베이스 설계 |  | O | O
| API 명세서 작성 |  | O |  | O
| UI/UX 디자인 |  |  | O |  | O | O
| 개발 환경 구축 |  | O
구현
| 명세서 기반 백엔드 개발 | O
| 명세서 기반 프론트엔드 개발 | O
테스트및 QA
| 통합 테스트 |  | O
| 버그 트래킹 및 수정 | O
배포
| 빌드 테이스 및 빌드 | O
| 배포 환경 구성 | O
프로젝트 마무리
| 산출물 문서 확인 | O
| 기타 요구 제출물 확인 | O
배포
| 빌드 테이스 및 빌드 | O
| 배포 환경 구성 | O